## issues
Issue Id | Project | Tags | Summary | Reporter | Created | Updated | Resolved | Priority | Type | State | Assignee | Sprints | Story points | Module | App | Description | Votes
G9-1355 | Group 9 |  | Сбой в работе приложения во время редактирования задачи при изменении ориентации экрана | root | 2025-02-09 18:12 | 2025-02-09 18:20 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Tasks | Mobile | Environment: Windows 11 Pro Версия 23H2, Android Studio Ladybug Версия 2024.2.2, Pixel 7 Pro API 35 VanillaIceCream Android 15.0 Preconditions: Приложение установлено на устройстве. В списке задач есть хотя бы одна задача. Эмулятор запускается в портретной ориентации Steps to reproduce: Step 1: Открыть приложение shopping-list Step 2: Нажать и удерживать на какую-либо задачу из списка задач Step 3: Ввести данные в поле ввода для обновления названия задачи (от 1 до 25 символов кириллицы) Step 4: Изменить ориентацию экрана на альбомную Actual result: Сбой в работе приложения во время редактирования задачи при изменении ориентации экрана, диалоговое окно для редактирования задачи закрыто, введенные ранее данные не сохранены Expected Result: Ориентация экрана изменена, интерфейс приложения адаптирован под ориентацию, введенные ранее данные сохранены Баг также воспроизводится при смене ориентации с альбомной на портретную во время редактирования задачи Qase.io defect: Сбой в работе приложения во время редактирования задачи при изменении ориентации экрана Found in test run: Express run 2025/02/08 | 0
G9-1351 | Group 9 |  | Отсутствие сообщения об ошибке при добавлении в список задач 11 задачи | root | 2025-02-09 17:46 | 2025-02-09 17:47 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Tasks | Mobile | Environment: Windows 11 Pro Версия 23H2, Android Studio Ladybug Версия 2024.2.2, Pixel 7 Pro API 35 VanillaIceCream Android 15.0 Preconditions: Приложение установлено на устройстве. В список задач добавлено 10 задач Steps to reproduce: Step 1: Открыть приложение shopping-list Step 2: Ввести данные в поле ввода названия задачи (от 1 до 25 символов кириллицы) Step 3: Нажать кнопку "Добавить задачу" Actual result: Отсутствие сообщения об ошибке при добавлении в список задач 11 задачи, задача добавлена в список задач Expected Result: Сообщение об ошибке, задача не добавлена в список задач Qase.io defect: Отсутствие сообщения об ошибке при добавлении в список задач 11 задачи Found in test run: Express run 2025/02/08 | 0
G9-1346 | Group 9 |  | Отсутствие уведомления об ошибке при обновлении в списке задач задачи с указанием названия из чисел | root | 2025-02-09 17:22 | 2025-02-09 17:23 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Tasks | Mobile | Environment: Windows 11 Pro Версия 23H2, Android Studio Ladybug Версия 2024.2.2, Pixel 7 Pro API 35 VanillaIceCream Android 15.0 Preconditions: Приложение установлено на устройстве. В списке задач есть хотя бы одна задача Steps to reproduce: Step 1: Открыть приложение shopping-list Step 2: Нажать и удерживать на какую-либо задачу из списка задач Step 3: Ввести данные в поле ввода для обновления названия задачи (от 1 до 25 чисел) Step 4: Нажать кнопку "Сохранить" Actual result: Отсутствие уведомления об ошибке при обновлении в списке задач задачи с указанием названия из чисел, название задачи в списке задач обновлено Expected Result: Уведомление об ошибке, название задачи в списке задач не обновлено Qase.io defect: Отсутствие уведомления об ошибке при обновлении в списке задач задачи с указанием названия из чисел Found in test run: Express run 2025/02/08 | 0
G9-1327 | Group 9 |  | Отсутствие уведомления об ошибке при добавлении в список задач задачи с названием из пробелов | root | 2025-02-09 00:19 | 2025-02-09 17:18 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Tasks | Mobile | Environment: Windows 11 Pro Версия 23H2, Android Studio Ladybug Версия 2024.2.2, Pixel 7 Pro API 35 VanillaIceCream Android 15.0 Preconditions: Приложение установлено на устройстве Steps to reproduce: Step 1: Открыть приложение shopping-list Step 2: Ввести данные в поле ввода названия задачи (от 1 до 25 пробелов) Step 3: Нажать кнопку "Добавить задачу" Actual result: Отсутствие уведомления об ошибке при добавлении в список задач задачи с названием из пробелов, задача добавлена в список задач Expected Result: Уведомление об ошибке, задача не добавлена в список задач Qase.io defect: Отсутствие сообщения об ошибке при добавлении в список задач задачи с невалидным названием только из пробелов Found in test run: Express run 2025/02/08 | 0
G9-1344 | Group 9 |  | Отсутствие уведомления об ошибке при обновлении в списке задач задачи с указанием названия из спецсимволов | root | 2025-02-09 17:11 | 2025-02-09 17:12 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Tasks | Mobile | Environment: Windows 11 Pro Версия 23H2, Android Studio Ladybug Версия 2024.2.2, Pixel 7 Pro API 35 VanillaIceCream Android 15.0 Preconditions: Приложение установлено на устройстве. В списке задач есть хотя бы одна задача Steps to reproduce: Step 1: Открыть приложение shopping-list Step 2: Нажать и удерживать на какую-либо задачу из списка задач Step 3: Ввести данные в поле ввода для обновления названия задачи (от 1 до 25 спецсимволов) Step 4: Нажать кнопку "Сохранить" Actual result: Отсутствие уведомления об ошибке при обновлении в списке задач задачи с указанием названия из спецсимволов, название задачи в списке задач обновлено Expected Result: Уведомление об ошибке, название задачи в списке задач не обновлено Qase.io defect: Отсутствие уведомления об ошибке при обновлении в списке задач задачи с указанием названия из спецсимволов Found in test run: Express run 2025/02/08 | 0
G9-1342 | Group 9 |  | Отсутствие уведомления об ошибке при обновлении в списке задач задачи с указанием названия из латинских символов | root | 2025-02-09 17:03 | 2025-02-09 17:05 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Tasks | Mobile | Environment: Windows 11 Pro Версия 23H2, Android Studio Ladybug Версия 2024.2.2, Pixel 7 Pro API 35 VanillaIceCream Android 15.0 Preconditions: Приложение установлено на устройстве. В списке задач есть хотя бы одна задача Steps to reproduce: Step 1: Открыть приложение shopping-list Step 2: Нажать и удерживать на какую-либо задачу из списка задач Step 3: Ввести данные в поле ввода для обновления названия задачи (от 1 до 25 символов латиницы) Step 4: Нажать кнопку "Сохранить" Actual result: Отсутствие уведомления об ошибке при обновлении в списке задач задачи с указанием названия из латинских символов, название задачи в списке задач обновлено Expected Result: Уведомление об ошибке, название задачи в списке задач не обновлено Qase.io defect: Отсутствие уведомления об ошибке при обновлении в списке задач задачи с указанием названия из латинских символов Found in test run: Express run 2025/02/08 | 0
G9-1341 | Group 9 |  | Отсутствие уведомления об ошибке при обновлении в списке задач задачи с указанием названия длиной более 25 символов | root | 2025-02-09 16:49 | 2025-02-09 16:51 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Tasks | Mobile | Environment: Windows 11 Pro Версия 23H2, Android Studio Ladybug Версия 2024.2.2, Pixel 7 Pro API 35 VanillaIceCream Android 15.0 Preconditions: Приложение установлено на устройстве. В списке задач есть хотя бы одна задача Steps to reproduce: Step 1: Открыть приложение shopping-list Step 2: Нажать и удерживать на какую-либо задачу из списка задач Step 3: Ввести данные в поле ввода для обновления названия задачи (более 25 символов кириллицы) Step 4: Нажать кнопку "Сохранить" Actual result: Отсутствие уведомления об ошибке при обновлении в списке задач задачи с указанием названия длиной более 25 символов, название задачи в списке задач обновлено Expected Result: Уведомление об ошибке, название задачи в списке задач не обновлено Qase.io defect: Отсутствие уведомления об ошибке при обновлении в списке задач задачи с указанием названия длиной более 25 символов Found in test run: Express run 2025/02/08 | 0
G9-1326 | Group 9 |  | Уведомление об ошибке при добавлении в список задач задачи с названием из 25 символов | root | 2025-02-08 23:57 | 2025-02-09 16:39 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Tasks | Mobile | Environment: Windows 11 Pro Версия 23H2, Android Studio Ladybug Версия 2024.2.2, Pixel 7 Pro API 35 VanillaIceCream Android 15.0 Preconditions: Приложение установлено на устройстве Steps to reproduce: Step 1: Открыть приложение shopping-list Step 2: Ввести данные в поле ввода названия задачи (от 1 до 25 символов кириллицы) Step 3: Нажать кнопку "Добавить задачу" Actual result: Уведомление об ошибке при добавлении в список задач задачи с названием из 25 символов Expected Result: Задача успешно добавлена в список задач Qase.io defect: Сообщение об ошибке при добавлении в список задач задачи с валидным именем из 25 символов Found in test run: Express run 2025/02/08 | 0
G9-1329 | Group 9 |  | Отсутствие локализации кнопки "Удалить" | Nikita Golyakov | 2025-02-09 01:22 | 2025-02-09 01:24 |  | Low | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Tasks | Mobile | Environment: Windows 11 Pro Версия 23H2, Android Studio Ladybug Версия 2024.2.2, Pixel 7 Pro API 35 VanillaIceCream Android 15.0 Preconditions: Приложение установлено на устройстве. В списке задач есть хотя бы одна задача Steps to reproduce: Step 1: Открыть приложение shopping-list Actual result: Название кнопки "Удалить" написано на английском языке Expected Result: Название кнопки "Удалить" написано на русском языке | 0
G9-1328 | Group 9 |  | Критический сбой при многократном нажатии кнопки "Удалить" | root | 2025-02-09 01:14 | 2025-02-09 01:16 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Tasks | Mobile | Environment: Windows 11 Pro Версия 23H2, Android Studio Ladybug Версия 2024.2.2, Pixel 7 Pro API 35 VanillaIceCream Android 15.0 Preconditions: Приложение установлено на устройстве. В списке задач есть хотя бы одна задача Steps to reproduce: Step 1: Открыть приложение shopping-list Step 2: Выполнить быстрое многократное нажатие кнопки "Удалить" для какой-либо задачи из списка задач Actual result: Критический сбой при быстром многократном нажатии кнопки "Удалить" при попытке быстрого удаления нескольких задач из списка задач сразу Expected Result: Задача успешно удалена из списка задач Qase.io defect: Критический сбой при многократном нажатии кнопки "Удалить" Found in test run: Express run 2025/02/08 | 0